软工概论-初版功能6周开发计划

### 本次调整的三个核心变化

- 前置二次调研：设计组第1-2周完成针对多人协同场景的专项调研，用结论指导设计与开发，避免拍脑袋做功能

- 多人协同功能全流程嵌入：从设计、开发到验证全程对应多人模块，不再是后期附加

- 设计3职责重构：从「测试用例+AI记录」转向「二次调研执行+用户验证+可用性测试+项目证据整理」；纯自动化测试用例由AI生成、技术侧执行，设计侧聚焦用户层面的验证

技术1:庞林涛；技术2:胡潇涵；技术3:梁悦文；设计：共同开发

## 6周时间计划表（10.14 – 11.25/27，含二次调研+多人功能）

### 第1周（10.14 – 10.20）：规格冻结 · 二次调研启动

里程碑：核心契约初稿定版；二次调研完成投放；多人功能需求对齐

| 角色 | 本周核心任务 | 交付物 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术1（Agent核心） | - 定义完整行程JSON Schema（预留成员、权限、修改记录字段） - 定Agent输入输出规范、错误码、修复循环规则 - 完成需求理解+行程生成Prompt初稿 | 行程数据Schema文档、Agent接口契约 |  |
| 技术2（后端+Agent工程化） | - 设计数据库表结构（含成员、角色、编辑版本、冲突记录） - 定后端API接口清单（含多人协作接口） - 搭FastAPI项目骨架、接入LLM API基础封装 | 数据库设计文档、API接口清单、项目骨架 |  |
| 技术3（周边全栈） | - 搭前端项目骨架、路由规划 - 对接登录/邀请页的接口需求 | 前端项目骨架、页面路由表 |  |
| 设计1（交互） | - 完整主用户流程+多人协同流程 - 输出Figma低保真原型（含多人协作页、成员邀请、冲突提示） | 完整用户流程图、低保真原型v1 |  |
| 设计2（视觉） | - 确定视觉风格、配色、组件规范 - 开始核心页面高保真设计 | 视觉规范文档 |  |
| 设计3（用研+验证） | - 设计多人协同专项调研问卷+访谈提纲 - 投放二次调研（问卷+小范围深度访谈） - 同步搭建项目证据归档框架 | 调研问卷、访谈提纲、调研投放完成 |  |

硬节点：本周日评审Schema+API+原型初稿；二次调研全部回收完毕

### 第2周（10.21 – 10.27）：并行开发 · 调研结论落地

里程碑：二次调研输出结论；多人交互定稿；核心模块并行开发

| 角色 | 本周核心任务 | 交付物 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术1（Agent核心） | - 调优行程生成Prompt，保证输出符合Schema - 完成攻略文本抽取功能 - 适配多人行程的上下文处理规则 | 可调用的行程生成接口、攻略抽取接口 |  |
| 技术2（后端+Agent工程化） | - 完成数据库CRUD、用户/成员/权限接口 - 接入高德地图API+天气API - 开发多人协作基础：版本号、编辑归属、冲突检测初版 | 后端基础接口、地图/天气接口、多人后端初版 |  |
| 技术3（周边全栈） | - 完成登录注册、邀请分享页面 - 开始AA分账模块前后端开发 | 登录/邀请页可用、AA分账初稿 |  |
| 设计1（交互） | - 根据二次调研结论优化多人协同交互 - 补全空状态、错误态、冲突弹窗等细节 - 低保真原型终版冻结 | 低保真原型终版、多人交互设计说明 |  |
| 设计2（视觉） | - 完成核心页面高保真设计（行程页、地图页、多人协作页） - 输出地图Marker、时间轴、成员头像组件样式 | 核心页面高保真稿 |  |
| 设计3（用研+验证） | - 整理二次调研数据，输出调研报告 - 提炼多人功能的核心痛点与设计建议 - 准备用户验证提纲 | 二次调研报告、多人功能设计建议 |  |

硬节点：调研结论必须指导设计，多人交互本周冻结，不然后期开发返工

### 第3周（10.28 – 11.03）：功能完工 · 多人功能开发

里程碑：核心行程闭环单测通过；多人协同功能初版；高保真定稿

| 角色 | 本周核心任务 | 交付物 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术1（Agent核心） | - 完成行中局部重排功能（保留多人上下文） - 完成修改差异对比说明 - 调优Prompt，通过第一版核心测试用例（AI生成自动化用例） | 重排接口、差异说明功能、Prompt v2 |  |
| 技术2（后端+Agent工程化） | - 完成Agent编排器+修复循环 - 完成多人冲突检测、防覆盖逻辑 - 单测所有后端接口；AI生成单元测试脚本辅助 | Agent编排器、多人冲突机制、后端单测通过 |  |
| 技术3（周边全栈） | - 完成AA分账全功能 - 完成攻略导入页前端 - 做多人人机界面初版 | AA分账可用、攻略导入页可用、多人前端初版 |  |
| 设计1（交互） | - 高保真交互走查 - 补全所有次级页面交互 | 最终交互定稿 |  |
| 设计2（视觉） | - 完成所有页面高保真 - 输出组件切图标注 | 全套高保真稿、组件标注 |  |
| 设计3（用研+验证） | - 组织原型用户验证（5-8人） - 输出可用性问题清单 - 同步整理项目AI使用记录 | 用户验证报告、可用性问题清单 |  |

检查点：本周验收多人功能初版+周边模块，质量不行立刻缩减范围，优先保核心

### 第4周（11.04 – 11.10）：集成联调 · 全链路串起来

里程碑：主流程+多人流程端到端跑通

| 角色 | 本周核心任务 | 交付物 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术1（Agent核心） | - 对接前后端，联调行程生成/重排/多人协同接口 - 修复联调中发现的Prompt问题、格式问题 - 优化边界case（极端预算、全天降雨、多人同时编辑） | 核心流程+多人流程联调通过 |  |
| 技术2（后端+Agent工程化） | - 串起全链路：前端→后端→Agent→地图/天气→校验→返回 - 修复接口bug、完善错误处理和降级模式 - 数据持久化和保存加载 | 端到端主流程跑通、错误兜底可用 |  |
| 技术3（周边全栈） | - 对接AA分账、登录邀请的前后端 - 把周边模块接入主项目 - 做空状态、错误页 | 周边模块接入主工程 |  |
| 设计1（交互） | - 跟进开发还原度，走查交互细节 - 调整不合理的交互流程 | 交互走查报告 |  |
| 设计2（视觉） | - 跟进视觉还原度 - 补Demo所需视觉物料 | 视觉走查报告 |  |
| 设计3（用研+验证） | - 跑端到端可用性测试，记录用户层面问题 - 整理异常场景用户反馈 - AI辅助生成测试用例，技术侧执行自动化回归 | 可用性测试报告、用户问题清单 |  |

### 第5周（11.11 – 11.17）：测试优化 · 补bug补细节

里程碑：核心功能无阻塞bug；多人流程稳定；Demo可跑

| 角色 | 本周核心任务 | 交付物 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术1（Agent核心） | - 集中修复测试出的Agent问题 - 优化Prompt效果，提升事实准确率 - 准备Demo用的最佳案例（含多人协作场景） | Agent bug修复、Prompt终版、Demo案例 |  |
| 技术2（后端+Agent工程化） | - 修复优先级最高的bug - 优化性能、加缓存 - 完善多人冲突提示和处理逻辑 | 核心bug清零、性能优化 |  |
| 技术3（周边全栈） | - 修复周边模块bug - 补全细节、优化体验 - 开始录制Demo素材 | 周边bug修复 |  |
| 设计1（交互） | - 跟进bug修复后的交互体验 - 设计Demo流程分镜（含多人协作演示片段） | Demo分镜脚本 |  |
| 设计2（视觉） | - 优化视觉细节 - 开始答辩PPT排版 | 答辩PPT初稿 |  |
| 设计3（用研+验证） | - 组织第二轮用户验证，确认bug修复效果 - 整理最终调研报告、用户证据、AI使用记录 - 输出测试报告摘要 | 最终用户证据包、测试报告摘要 |  |

### 第6周（11.18 – 11.25/27）：交付收尾 · Demo+报告+答辩

里程碑：所有交付物齐活；答辩排练完成

| 角色 | 本周核心任务 | 交付物 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术1（Agent核心） | - 最后调优Demo效果 - 写README里的Agent部分说明 - 准备答辩技术部分讲稿 | Demo终版、README、答辩讲稿 |  |
| 技术2（后端+Agent工程化） | - 修复遗留小bug - 写部署文档、项目README - 打包提交代码仓库 | 代码仓库、部署文档、最终build |  |
| 技术3（周边全栈） | - 录屏、剪辑Demo视频 - 补README里的使用说明 - 配合制作答辩素材 | Demo视频、使用说明 |  |
| 设计1（交互） | - 配合录制Demo - 答辩PPT交互+多人部分内容 | 答辩PPT终版 |  |
| 设计2（视觉） | - 答辩PPT终版排版 - 视觉物料收尾 | 答辩PPT终版 |  |
| 设计3（用研+验证） | - 整理最终报告的调研、用户、证据部分 - 准备答辩Q&A的用户研究相关问题 - 配合排练答辩 | 最终报告附件、答辩Q&A准备 |  |

最后留2天缓冲：专门排练答辩、补遗漏、处理突发问题

### 关键硬节点

- 第1周周日：二次调研回收完毕 + 核心契约初稿

- 第2周周日：调研结论落地 + 多人交互冻结

- 第3周周日：核心单模块全部完工 + 多人功能初版验收

- 第4周周日：主流程+多人流程端到端必须跑通

- 第5周周日：核心bug清零 + Demo可完整演示

### 设计3工作调整说明

- 原「编写测试用例、执行单元测试」全部转为AI生成自动化测试脚本 + 技术侧执行，设计3不承担代码级测试

- 核心精力放在二次调研、用户验证、可用性测试、项目证据整理，输出用户层面的结论与支撑材料，更匹配设计同学的能力边界